СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Область применения………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки………………………………………………………...……… | 3 |
| 3 | Термины, определения и сокращения……………………………………………… | 4 |
| 4 | Общие положения…………………………………………………………………… | 6 |
| 5 | Порядок планирования НИР (ОКР)…………………………………………...…… | 7 |
| 6 | Порядок выполнения НИР (ОКР)…………………………………………...…….... | 8 |
| 7 | Рассмотрение и приемка выполненных ниР (окр)……………………...……….. | 9 |
| 8 | Учет и хранение онтд по нир (окр)……………………………………..……… | 11 |
| 9 | Обеспечение безопасности информации………………………………...………… | 11 |
| 10 | Измерение и анализ показателей процесса………………………………………… | 12 |
| 11 | Управление процессом……………………………………………………………… | 12 |
| 12 | Документирование управления процессом…………………...…………………… | 13 |
| 13 | Требования к информации о ходе процесса………………………..……………… | 13 |
| 14 | Документирование и архивирование…………………………………….………… | 13 |
|  | Лист согласования…………………………………………………………………… | 15 |
| Приложение А (обязательное) Форма плана выполнения НИР (ОКР)…...…………… |  | 16 |
| Приложение Б (обязательное) Форма протокола метрологической проработки НИР. |  | 17 |
| Приложение В (обязательное) Форма акта сдачи-приемки опытного образца…..…… |  | 19 |
| Приложение Г (обязательное) Форма заключения комиссии по приемке опытного образца……………………………………………………………………. |  | 20 |
| Приложение Д (обязательное) Форма протокола испытаний опытного образца (макета)……………………………………………………………………….. |  | 22 |
| Приложение Е (обязательное) Форма акта инвентаризации результатов НИР( ОКР) . |  | 23 |
| Приложение Ж (обязательное) Форма акта сдачи-приемки этапа НИР (ОКР)..……… |  | 24 |
| Приложение И (обязательное) Форма акта сдачи-приемки НИР ( ОКР) …………..…... |  | 26 |
| Приложение К (обязательное) Совокупность видов деятельности по управлению процессом НИР (ОКР) …………………………………..…………… |  | 28 |
| Приложение Л (обязательное) Форма справки о ходе процесса НИР (ОКР) …...……. |  | 29 |
| Приложение М (обязательное) Форма протокола анализа процесса НИР (ОКР) ….… |  | 30 |
| Лист регистрации изменений………………………………………………….…………. |  | 31 |
| Лист ознакомления……………………………………………………………...………… |  | 32 |
| Лист рассылки…………………………………………………………………...………… |  | 33 |

# СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

# СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ

_______________________________________________________________________________

# Утвержден и введен в действие приказом директора

№ 222 от 17. 12. 2024 г.

# Взамен СТО ИСЗФ. 09-22

# Дата введения 17.12.2024 г.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий стандарт организации — Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ордена Трудового Красного Знамени Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЗФ СО РАН, в дальнейшем — Институт) устанавливает общие требования к организации и выполнению процесса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИР и ОКР), порядок разработки, согласования и утверждения технических заданий на проведение НИР и ОКР (ТЗ НИР и ОКР); порядок выполнения, оформления и приемки НИР и ОКР (их этапов и составных частей (СЧ)), учета и хранения отчетов и приложений к отчетам по НИР и ОКР, а также распределение ответственности в рамках процесса в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002.

1.2 Стандарт предназначен для применения работниками Института и распространяется на все структурные подразделения.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- ГОСТ 2.111-2013. Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль.

- ГОСТ 2.114-2016. Единая система конструкторской документации. Технические условия.

- ГОСТ 2.119-2013. Единая система конструкторской документации. Эскизный проект.

- ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

- ГОСТ Р 2.105- 2019. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам.

- ГОСТ Р 2.106-2019. Единая система конструкторской документации. Текстовые документы.

- ГОСТ Р 8.820-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение. Основные положения

- ГОСТ Р 15.101-2021. Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ.

- ГОСТ Р 53736-2009. Изделия электронной техники. Порядок создания и постановки на производство. Основные положения.

- ГОСТ РВ 0015-002-2020. Система разработки и постановки продукции на производство  военной техники. Системы менеджмента качества. Требования.

- ГОСТ РВ 0015–101-2010. Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Тактико-техническое (техническое) задание на выполнение научно-исследовательских работ.

- ГОСТ РВ 15.105-2001. Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок выполнения научно-исследовательских работ и их составных частей. Основные положения.

- ГОСТ РВ 0015-110-2018 Система разработки и постановки на производство военной техники Документация отчетная научно-техническая на научно-исследовательские работы, аванпроекты и опытно-конструкторские работы.

- ГОСТ РВ 15.201-2003. Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Тактико-техническое (техническое) задание на выполнение ОКР.

- ГОСТ РВ 15.203-2001. Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок выполнения ОКР по созданию изделий и их составных частей.

- ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования.

- ГОСТ Р ИСО/ТО 10017-2005. Статистические методы. Руководство по применению в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001.

- РД 88 102-89. Приборы и средства автоматизации для научных исследований. Порядок проведения опытно-конструкторских работ.

- СТО ИСЗФ. 01-24 Система менеджмента качества. Управление документами.

- СТО ИСЗФ. 02-24. Система менеджмента качества. Управление записями.

- СТО ИСЗФ. 03-24. Система менеджмента качества. Процедура внутреннего аудита.

- СТО ИСЗФ.04-24. Система менеджмента качества. Процедура корректирующих действий.

- СТО ИСЗФ. 06–24. Система менеджмента качества. Управление несоответствующей продукцией.

- СТО ИСЗФ. 07–24. Система менеджмента качества. Анализ со стороны руководства.

- СТО ИСЗФ. 12–24. Система менеджмента качества. Порядок выполнения контрактов (договоров).

- Гражданский кодекс Российской Федерации, ч. 2, глава 38. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

- Положение о государственной регистрации и учете открытых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (утверждено Приказом Министерства науки и технологий Российской Федерации от 17 ноября 1997 г. № 125).

- Устав ИСЗФ СО РАН, утвержденный постановлением Президиума Учреждения Российской академии наук Сибирского отделения РАН от 19 мая 2008 г. № 358.

П р и м е ч а н и е - При пользовании настоящим стандартом необходимо проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт отменен без замены,  положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем документе использованы термины и определения, приведенные в ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ Р 15.101, ГОСТ РВ 15.203.

Анализ — деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности, результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей.

Возможности — способность организации, системы или процесса производить продукцию, которая будет отвечать требованиям к этой продукции.

Государственный контракт — договор поставки товаров, работ или услуг в целях обеспечения государственных нужд.

Государственный оборонный заказ (ГОЗ) — правовой акт, предусматривающий поставки продукции для федеральных государственных нужд в целях поддержания необходимого уровня обороноспособности и безопасности Российской Федерации.

Макет — упрощенное воспроизведение в определенном масштабе изделия или его составной части, на котором исследуют отдельные характеристики изделия и оценивают правильность принятых технических и конструктивных решений.

Модель — изделие, воспроизводящее или имитирующее конкретные свойства изделия или его составной части и изготовленное для проверки принципа действия и определения отдельных характеристик. Модели могут быть математическими, физическими и др.

Научно-исследовательская работа (НИР) — Комплекс теоретических и (или) экспериментальных исследований, проводимых с целью получения обоснованных исходных данных, изыскания принципов и путей создания (модернизации) продукции.

Объективное свидетельство — данные, подтверждающие наличие или правдивость чего-либо.

Отчетная научно-техническая документация (ОНТД) — комплект документов, отражающих объективную информацию о содержании и результатах НИР (ОКР) (этапов НИР, ОКР), содержащих также рекомендации по ее использованию.

Прикладные научные исследования (прикладные НИР) — исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач; их результаты — рекомендации по созданию нововведений для решения технологических, инженерных, экономических, социальных и иных проблем.

Результативность — степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

Тактико-техническое (техническое) задание (ТЗ) на НИР (ОКР) — Исходный технический документ, устанавливающий требования к содержанию, объему и срокам выполнения НИР и ОКР.

Фундаментальные научные исследования (фундаментальные НИР) — экспериментальные и теоретические исследования, направленные на получение новых знаний. Фундаментальные НИР могут заканчиваться рекомендациями о постановке прикладных исследований для выявления возможностей практического использования полученных научных результатов, научными публикациями и т. п.

Этап НИР и ОКР — Часть НИР и ОКР, являющаяся объектом планирования и финансирования.

Экспериментальный (опытный) образец — изделие, изготовленное для проверки и обоснования основных технических решений, параметров и характеристик изделия.

В настоящем стандарте приняты следующие сокращения:

Минобрнауки – Министерство науки и высшего образования РФ

ВП — военное представительство МО РФ;

ВНТИЦ — Всероссийский научно-технический информационный центр;

ГОЗ — государственный оборонный заказ;

ИСЗФ СО РАН — Институт солнечно-земной физики  Сибирского отделения Российской академии наук;

НИР — научно-исследовательская работа;

ОКР — опытно-конструкторская работа;

СЧ НИР — составная часть НИР;

СЧ ОКР — составная часть ОКР;

ОНТД — отчетная научно-техническая документация;

СМК — система менеджмента качества;

СТО — стандарт организации;

ТЗ — техническое задание.

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Работы научно-технического характера, выполняемые в Институте и включаемые в план, делятся на следующие:

- НИР;

- ОКР.

4.2 НИР (ОКР) включают:

- фундаментальные, поисковые работы;

- прикладные исследования.

4.3 Основанием для выполнения НИР (ОКР) служат:

- государственные контракты (договора);

- контракты (договора) с другими хозяйствующими субъектами;

- инициативные предложения.

4.4 Тематика НИР (ОКР), научно-техническая деятельность должны соответствовать научным направлениям Института.

4.5 Для выполнения НИР (ОКР) приказом по Институту назначаются научный руководитель и ответственный исполнитель (при необходимости их может быть несколько).

4.6 В зависимости от характера, сложности и объема НИР (ОКР) в работе могут принимать участие несколько отделов или лабораторий, либо могут привлекаться сторонние соисполнители (контрагенты). В этом случае научный руководитель и ответственный исполнитель координируют работу отделов (лабораторий), соисполнителей, выступают в роли заказчика по отношению к соисполнителям.

4.7 Институт как исполнитель НИР (ОКР) несет полную ответственность перед заказчиком (потребителем) за научно-технический уровень работы, полноту, объективность (качество) научных или научно-технических результатов (продукции).

4.8 Фундаментальные, прикладные НИР (ОКР) и разработки, выполняемые за счет федерального бюджета, в соответствии с «Положением о государственной регистрации и учете открытых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ» подлежат регистрации во ВНТИЦ. Во ВНТИЦ предоставляются и отчеты по этим работам.

4.9 При выявлении в процессе выполнения НИР (ОКР) нецелесообразности продолжения работ исполнитель НИР (ОКР) представляет заказчику обоснованное заключение о прекращении работ.

При отсутствии заказчика основанием для прекращения работ является решение руководства Института.

Прекращение НИР (ОКР) по инициативе заказчика оформляется совместным решением исполнителя и заказчика.

Прекращение НИР (ОКР) по договорам заключенным в рамках ГОЗ, может быть приостановлено по инициативе Института. В этом случае Институт установленным порядком представляет заказчику обоснованное заключение, согласованное с ВП. При несогласии с заключением Института о прекращении НИР ВП излагает свое особое мнение, которое должно быть приложено к заключению.

4.10 В зависимости от характера и сложности НИР (ОКР), степени предварительной подготовки вопросов при разработке ТЗ допускаются исключение или дополнение отдельных этапов, их разделение, совмещение или уточнение их содержания. Конкретные этапы выполнения НИР (ОКР) устанавливаются в ТЗ.

4.11 Полученные в процессе НИР (ОКР) решения, которые могут составлять предмет изобретения, должны оформляться соответствующими заявками на любом этапе НИР(ОКР) и направляться в Комитет РФ по делам изобретений и открытий в установленном порядке. Патентообладатель определяется условиями контрактов (договоров).

5 Порядок ПЛАНИРОВАНИЯ НИР (ОКР)

5.1 Планирование фундаментальных и прикладных НИР (ОКР)

5.1.1 Планирование НИР Института осуществляется на основе проектов, утвержденных по согласованию с Минобрнауки, РАН и закрепленных в Уставе Института основных направлений научных исследований с учетом мировых тенденций развития науки и техники.

5.1.2 Первичным звеном планирования НИР (ОКР) Института является структурное подразделение (отдел). Руководители отделов подают заявки к проекту плана НИР (ОКР) Института.

5.1.3 При этом могут быть заявлены как темы, соответствующие основным направлениям научных исследований Института, так и инициативные темы, предложенные работниками Института и являющиеся перспективными с точки зрения возможности получения принципиально важных результатов фундаментального или прикладного характера.

5.1.4 Заявляемая тематика, соответствующая основным научным направлениям и инициативные темы, как правило, должны соотноситься в порядке 85 % и 15 % соответственно. При этом инициативными могут быть научно-исследовательские работы и проекты, победившие на конкурсах, проводимых Ученым советом Института (молодежные конкурсы, издательские проекты и т. п.).

5.1.5 Заявка отдела к плану НИР (ОКР) Института оформляется в виде проекта и должна включать:

- наименование темы;

- сроки начала и окончания работы (не более трех лет);

- краткое обоснование теоретической новизны и практической значимости разработки данной темы;

- имеющийся научный задел (не более одной страницы);

- содержание намеченной на предстоящий год работы;

- руководителя и всех исполнителей работы (для коллективных тем) или ответственного исполнителя (для индивидуальных тем);

- объем финансовых и материально-технических ресурсов, необходимых на весь срок работы по теме, а также на предстоящий год с указанием источников финансирования.

5.1.6 Поступившие от отделов научные проекты для включения в план НИР (ОКР) после предварительного рассмотрения дирекцией обсуждаются и утверждаются на заседании Ученого совета Института.

5.1.7 Утвержденный Ученым советом проект плана НИР (ОКР) Института направляется в Минобрнауки для утверждения.

Утвержденный Минобрнауки план НИР (ОКР) Института выполняет функцию государственного задания на проведение включенных в него фундаментальных и прикладных исследований и является основанием для определения объема финансирования Института из федерального бюджета.

5.1.8 Научный руководитель НИР (ОКР) в установленном порядке и в установленные сроки представляет во ВНТИЦ информационный материал о проведении НИР (ОКР) по формам и требованиям Государственного комитета по науке и технике.

5.2 Порядок разработки, согласования и утверждения ТЗ на выполнение НИР (ОКР) осуществляется согласно ГОСТ Р 15.101, ГОСТ РВ 0015-101, ГОСТ РВ 15.201.

5.3 Организация и контроль выполнения контракта (договора) осуществляется в соответствии с СТО ИСЗФ. 12-24.

- 6 Порядок выполнения НИР (ОКР)

6.1 Процесс выполнения НИР (ОКР)

Процесс выполнения НИР (ОКР) состоит из следующих этапов.

- выбор направления исследований. На данном этапе проводится анализ состояния исследуемой проблемы, включающий патентные исследования, сравнительную оценку вариантов возможных решений с учетом прогнозных исследований, проводившихся в рамках данной проблемы ранее силами Института и других научных организаций.

- патентные исследования проводятся на всех этапах НИР (ОКР). Содержание и объем патентных исследований устанавливаются в ТЗ и контракте (договоре).

- теоретические и экспериментальные исследования проводят с целью получения теоретических и экспериментальных результатов, достаточных для выполнения поставленных перед НИР (ОКР) задач.

- обобщение и оценка результатов исследований, выпуск ОНТД по НИР (ОКР).

Целью данного этапа является оценка эффективности полученных результатов в сравнении с современным научно-техническим уровнем (в том числе оценки создания конкурентоспособной продукции и услуг).

6.2 Предъявление работы к приемке и ее приемка

6.2.1 Этапы выполнения НИР (ОКР) и необходимость их приемок определяются ТЗ и контрактом (договором) на ее выполнение. Допускается применение согласованных с заказчиком (ВП) документов, устанавливающих требования с учетом специфики конкретных видов услуг.

6.2.2 Выполнение требований ТЗ, в том числе по обеспечению безопасности для жизни, здоровья людей, охраны окружающей среды, совместимости и взаимозаменяемости при изготовлении и испытаниях макетов и при реализации НИР (ОКР) осуществляют:

- на этапе выбора направлений — путем проработки вопросов безопасности и экологии, формирования необходимых требований и разработки мероприятий по их выполнению;

- на этапе теоретических исследований — путем уточнения и экспериментальной проверки этих требований при изготовлении и испытаниях опытных образцов (макетов, моделей);

- на этапе обобщения и оценки результатов исследований — путем включения уточненных требований в ОНТД.

6.2.3 Эффективность и достаточность разработанных требований и принятых мер по их реализации оценивают при приемке этапов НИР (ОКР) в целом и отражают в акте сдачи-приемки и протоколах испытаний опытных образцов (макетов, моделей).

6.3 Для своевременного выполнения НИР ( ОКР) и ее этапов, оперативного контроля за выполнением работ и составлением ОНТД исполнитель НИР (ОКР) согласовывает с заказчиком календарный план совместных работ, содержащий последовательность, сроки выполнения этапов, состав исполнителей, номенклатуру, сроки составления ОНТД по этапам и НИР (ОКР) в целом, сроки приемки этапов и НИР (ОКР) в целом. Согласованный и утвержденный план работ (Приложение А) является обязательным для всех участников НИР (ОКР).

6.4 Для определения технических характеристик создаваемых образцов продукции, правильности результатов теоретических исследований и выбора оптимального технического и конструкторско-технологического решения в процессе выполнения НИР (ОКР) при необходимости создаются опытные образцы (макеты).

6.5 Необходимость разработки, изготовления и испытаний опытных образцов (макетов, моделей) устанавливается в ТЗ на НИР (ОКР). Для выполнения данного этапа работы могут привлекаться сторонние организации.

6.6 Разработку и реализацию требований по стандартизации и унификации создаваемых опытных образцов продукции исполнители работ осуществляют в соответствии с требованиями национальной системы стандартизации и ТЗ.

При разработке предложений по унификации должны быть:

- учтены возможности использования в конструкции образца продукции заимствованных составных частей, блочно-модульного принципа конструирования, использования образца продукции и его составных частей в качестве базовых для создания их модификаций;

- разработаны предложения по созданию параметрических и типоразмерных рядов составных частей, по использованию в конструкции изделия унифицированных конструктивных элементов, комплектующих изделий, материалов и сырья, по применению типовых конструктивно-технологических решений и прогрессивных технологий.

6.7 Метрологическая проработка и выполнение протокола метрологической проработки (Приложение Б) производится в соответствии с ГОСТ Р 8.820.

6.8 Опытные образцы (макеты) изготавливаются по технической документации исполнителей НИР (ОКР), под их контролем и при их участии. В разработке технической документации может участвовать заказчик, если это предусмотрено условиями контракта (договора).

6.9 Каждый опытный образец (макет, модель) в зависимости от назначения подвергается стендовым и (или) эксплуатационным испытаниям (на месте его эксплуатации) с целью определения количественных и качественных характеристик изделия.

6.10 Готовность опытного образца (макета, модели) к испытаниям, т. е. соответствие изделия конструкторской документации подтверждается актом сдачи-приемки опытного образца (макета, модели) (Приложение В).

6.11 Испытания проводят по методикам, согласованным с заказчиком.

6.12 Испытания проводятся комиссией, состоящей из представителей сторон. Комиссия имеет право проводить дополнительные испытания, предусмотренные программой и методикой, с целью выявления отдельных свойств и характеристик опытного образца (Приложение Г).

6.13 Результаты испытаний опытного образца, макета оформляются протоколом (актом) испытаний (Приложение Д).

7 Рассмотрение и приемка выполненных НИР (ОКР)

7.1 Приемка НИР в целом осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 15.101.

Приемка СЧ НИР (СЧ ОКР) по договорам, заключенным в рамках ГОЗ, осуществляется в соответствии с ГОСТ РВ 15.105, ГОСТ РВ 15.203.

7.2 Приемка этапов НИР (ОКР)

7.2.1 По каждому этапу НИР (ОКР) составляется аннотированный или, если это предусмотрено контрактом (договором) и ТЗ, промежуточный отчет.

7.2.2 Промежуточный отчет по этапу ОКР (создание макетов, экспериментальных и опытных образцов) должен содержать их описание (ГОСТ Р 2.105) и комплект конструкторских документов (ГОСТ 2.102), оформленный в соответствии с ГОСТ 2.104, ГОСТ 2.111.

7.2.3 Ответственность за своевременную подготовку аннотированных или промежуточных отчетов возлагается на ответственного исполнителя работ.

7.2.4 Результаты этапов НИР (ОКР) и подготовленные проекты ОНТД рассматриваются на Ученом совете Института с участием заказчика или других заинтересованных организаций по решению исполнителя и заказчика.

7.2.5 Приемка этапа НИР (ОКР) заключается в рассмотрении и оценке результатов выполненных работ, качества предъявленной ОНТД и других материалов по этапу в соответствии с требованиями ТЗ и контракта (договора), а также подтверждении результатов проведенных испытаний экспериментальных образцов (макетов), если это указано в ТЗ и контракте (договоре).

7.2.6 Результаты рассмотрения каждого этапа НИР (ОКР) оформляются актом инвентаризации результатов НИР (ОКР) (Приложение Е).

7.2.7 Откорректированная по результатам рассмотрения на Ученом совете ОНТД, подписанная исполнителями и научным руководителем темы, утверждается директором Института.

7.2.8 К приемке предъявляют утвержденную ОНТД завершенного этапа НИР (ОКР), проект программы приемки этапа, протокол о рассмотрении этапа НИР (ОКР) на Ученом совете (секции) Института и другие технические материалы, предусмотренные ТЗ и контрактом (договором).

7.2.9 Этап НИР (ОКР) принимается комиссией, необходимость создания которой, ее состав и сроки работы устанавливаются заказчиком.

7.2.10 Результаты приемки оформляются актом сдачи-приемки этапа НИР (ОКР), согласовываются исполнителем и утверждаются заказчиком (Приложение Ж). Утвержденный акт является основанием, чтобы считать этап НИР (ОКР) завершенным.

7.3 Приемка НИР (ОКР) в целом

7.3.1 На этапе «Обобщение и оценка результатов» составляется отчет о НИР (ОКР) в соответствии с ГОСТ РВ 0015-110.

7.3.2 Отчет должен содержать обобщение результатов работ по всем этапам НИР (ОКР) и рекомендации по разработке или использованию продукции.

7.3.3 К отчету о НИР (ОКР), завершающейся разработкой эскизного или технического проекта, а также выпуском экспериментального (опытного) образца изделия, должен прилагаться комплект конструкторской документации.

7.3.4 ОНТД и другие материалы по результатам НИР (ОКР) рассматриваются на Ученом совете (секции) Института в соответствии с требованиями пунктов 7.2.4–7.2.6.

7.3.5 Приемка НИР (ОКР) производится постоянно действующей или специально создаваемой комиссией.

7.3.6 Основанием для приемки НИР и ОКР является приказ заказчика о приемке НИР (ОКР).

В приказе указывается наименование НИР (ОКР), состав комиссии, цели и задачи комиссии, место и сроки проведения работ по приемке НИР (ОКР).

7.3.7 В случаях необходимости исполнителем может быть разработана программа приемки НИР (ОКР), утвержденная заказчиком. В программе указывается наименование работ, перечень предъявляемых к приемке технических материалов и документов, объем, содержание и последовательность работ при проведении приемки НИР (ОКР).

7.3.8 На приемку НИР (ОКР) исполнитель предъявляет:

- утвержденные ТЗ, акты приемки этапов НИР (ОКР), научно-технический отчет по НИР (ОКР) и другую ОНТД по НИР (ОКР), предусмотренные ТЗ и контрактом (договором);

- экспериментальные (опытные) образцы, макеты, программы и методики их испытаний, предусмотренные ТЗ и контрактом (договором);

- рекомендации и предложения по реализации и использованию результатов НИР (ОКР);

- другие материалы по предложениям инстанций, утвердивших ТЗ или программу приемки.

7.3.9 По результатам приемки НИР (ОКР) комиссией оформляется акт сдачи-приемки НИР (ОКР), подписанный председателем комиссии и всеми ее членами, и утверждается заказчиком и исполнителем (Приложение И).

7.3.10 Датой окончания НИР (ОКР) считается дата утверждения заказчиком акта сдачи-приемки.

7.3.11 Результаты законченной НИР (ОКР) реализуются в соответствии с рекомендациями, изложенными в акте сдачи-приемки НИР (ОКР).

7.3.12 Законченная работа считается реализованной в соответствии с целями, поставленными в НИР (ОКР), если ее результаты использованы при разработке:

- федеральных или целевых программ развития техники;

- новых образцов продукции или ее составных частей;

- технических заданий, по которым разрабатывают новые (модернизируют существующие) решения о коренном изменении направлений отдельных НИР (ОКР) и опытно-технологических работ;

- технических заданий на другие НИР (ОКР);

- нормативных, технических, организационно-методических документов (стандартов), положений, методик, инструкций, руководств, используемых при разработке, производстве, эксплуатации и ремонте продукции;

- программ и методик испытаний новых (модернизированных) образцов продукции.

7.3.13 Права владения, распоряжения и использования объектов промышленной и интеллектуальной собственности, созданных в НИР (ОКР), определяются действующим законодательством РФ и контрактом (договором).

8 УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ОНТД ПО НИР (ОКР)

8.1 ОНТД по НИР (ОКР), выполненных за счет средств федерального бюджета, учитываются ученым секретарем Института, имеют свой номер, присвоенный и обозначенный исполнителем (государственным заказчиком), а в национальном библиотечно-информационном фонде Российской Федерации — номер присвоенный ВНТИЦ (п. 4.8 настоящего стандарта).

8.2 ОНТД по НИР (ОКР), выполненным за счет внебюджетных средств по заказу хозяйствующих субъектов, а также инициативные НИР (ОКР) учитываются ученым секретарем Института под номером, присвоенным исполнителем.

8.3 Отчеты, техническая документация по НИР (ОКР), выполненным за счет средств федерального бюджета и оформленным в соответствии с ГОСТ 7.32, ГОСТ 13.1.002, представляются в ВНТИЦ с указанием на титульном листе номера государственной регистрации и инвентарного номера хранения, присвоенного исполнителем.

Результаты этих работ представляются государственному заказчику в требуемой им форме. Государственный учет их в базе данных заказчика в едином государственном реестре результатов научно-технической деятельности осуществляется заказчиком в установленном порядке.

8.4 Отчеты, техническая документация по НИР (ОКР), выполненным за счет внебюджетных средств по заказу хозяйствующих субъектов, и инициативным НИР (ОКР) представляются их заказчикам с указанием на титульном листе инвентарного номера хранения, присвоенного исполнителем.

8.5 Хранение отчетных материалов по НИР (ОКР), записанных их исполнителями на электронный носитель, осуществляется ими же.

8.6 Допуск к ознакомлению с ОНТД по НИР (ОКР) осуществляется с разрешения научного руководителя или ответственного исполнителя НИР (ОКР).

9 Обеспечение безопасности информации

9.1 Выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с законом Российской Федерации «О государственной тайне», прочими нормативными документами. Мероприятия по защите информации осуществляют директор и структуры Института: режимное подразделение (первый отдел), постоянно действующая техническая комиссия (ПДТК), отдел по защите информации и сетевому сопровождению, научный руководитель и ответственный исполнитель НИР (ОКР).

9.2 Порядок разработки, обращения и хранения документов, допуска и ознакомления с ними в рамках государственных контрактов (договоров) осуществляется в соответствии с требованиями СТО ИСЗФ. 01-24.

10 ИЗМЕРЕНИЕ И АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЦЕССА

10.1 Измерение и анализ показателей осуществляется в трех направлениях:

- показатели процесса;

- показатели продукции;

- удовлетворенность потребителей.

10.2 Показатели процесса:

10.2.1 Результативность процесса НИР (ОКР);

10.2.2 Управляемость процессом (экспертная оценка);

10.2.3 Способность процесса к улучшениям (экспертная оценка).

10.3 Показатели продукции:

10.3.1. Количество опубликованных по результатам выполнения НИР (ОКР):

- монографий;

- публикаций;

- докладов.

10.3.2 Количество защитившихся по результатам выполнения НИР (ОКР)

- докторов наук;

- кандидатов наук.

10.4 Удовлетворенность потребителей

10.4.1 Оценка удовлетворенности потребителя определяется актом приемки НИР (ОКР) и отзывом заказчика о результатах выполненной НИР (ОКР).

10.5 Сбор и обработка данных о качестве продукции и процесса НИР (ОКР) осуществляется в соответствии с СТО ИСЗФ. 07-24.

- 11 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ

- 11.1 Управление процессом начинается с регулярного получения научным руководителем НИР (ОКР) информации о ходе процесса от ответственного исполнителя. Совокупность видов деятельности по управлению процессом приведена в виде схемы действий научного руководителя (Приложение К).

- 11.2 Научный руководитель НИР (ОКР) организует фиксирование и хранение информации (данных), для того чтобы при необходимости можно было проверить правильность информации и соответственно решения, принятого на основании этой информации.

- 11.3 Научный руководитель НИР (ОКР) регулярно проводит анализ данных, сравнивая полученные результаты с плановыми показателями.

- 11.4 В случае, если отклонение полученных результатов от плановых показателей превышает установленные для этого показателя границы, научный руководитель НИР (ОКР) обязан:

- зафиксировать факт отклонения в протоколе о несоответствии в соответствии с СТО ИСЗФ. 04-24;

- провести анализ причин отклонения и выявить эти причины;

- оценить экономическую целесообразность устранения причин отклонения;

- организовать устранение причин отклонения, если это целесообразно, и разработать мероприятия по предупреждению отклонений в соответствии с СТО ИСЗФ. 04-24;

- запросить дополнительные ресурсы у директора, если это необходимо для устранения причин отклонения;

- сообщать директору о своих действиях;

- задокументировать результаты анализа данных, выявленные отклонения, принятые решения о необходимости и методах устранения причин отклонений, результатах устранения в любой удобной форме.

- 12 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ

- 12.1 Все действия, связанные с управлением и принятием решений, должны быть задокументированы.

- 12.2 Справку о ходе процесса заполняет научный руководитель НИР (ОКР) на основании информации ответственного исполнителя и исполнителей НИР (ОКР) , полученной из контрольных точек (показатели процесса, показатели продукции, показатели удовлетворенности потребителей, и передает представителю руководства по СМК для анализа хода процесса. Форма справки о ходе процесса НИР (ОКР) приведена в приложении Л.

- 12.3 Представитель руководства по СМК обязан проанализировать данные, сравнить их с запланированными показателями, а также допустимыми отклонениями от них и принять решение о целесообразности устранения причин отклонения показателей от установленных причин. Свои решения представитель руководства по СМК обязан внести в документ «Протокол анализа процесса НИР (ОКР)» (Приложение М).

- 12.4 Представитель руководства по СМК после обобщения данных представляет их директору Института для анализа результативности СМК со стороны руководства в соответствии с СТО ИСЗФ. 07-24.

- 12.5 Если директор принимает решение о том, что причину отклонения, зафиксированного в справке, целесообразно устранить, он запускает процедуру корректирующих действий в соответствии с СТО ИСЗФ. 04-24.

- 12.6 При анализе процесса выполнения НИР и ОКР рассматривается возможность возникновения потенциального отклонения. В этом случае оценка предполагаемого ущерба проводится на основании прогнозов и, если это признается целесообразным, инициируется процедура предупреждающих действий.

- 12.7 Управление несоответствующей продукцией осуществляется в соответствии с требованиями СТО ИСЗФ. 06-24.

13 ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРОЦЕССА

13.1 Информация о ходе процесса является неизменяемой документацией, создаваемой многократно в ходе его функционирования, и предназначена для выполнения трех основных функций:

- управление процессом НИР (ОКР) на основе фактических показателей;

- подтверждение уровня качества выполненных НИР (ОКР);

- подтверждение результативности СМК.

13.2 Управление информацией о процессе (записями о качестве) осуществляется в соответствии с требованиями СТО ИСЗФ. 02-24.

14 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И АРХИВИРОВАНИЕ

14.1 Ознакомление персонала, рассылка, порядок внесения изменений, введение в действие и отмена настоящего стандарта организации осуществляется в соответствии с СТО ИСЗФ. 01-24.

# Приложение А

# (обязательное)

Форма плана выполнения НИР ( ОКР)

УТВЕРЖДАЮ

# Директор____________________________

«____» ______________ 202___ г.

# ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (ОКР) на 20___ год

отдела __________

(наименование подразделения)

| № п/п | Наименование и индекс научного направления. Название проекта Института | Источники финансирования | Краткое содержание этапов исследований в 202_ году | Сроки начала и окончания проекта | Подразделения научного учреждения. Руководит. проекта Ответственный исполнитель | Планируемое бюджетное финансиро-вание (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Зав. лабораторией_       _________________________     _________________________________

Подпись                        расшифровка подписи

«____» _________202  г

Приложение Б

# (обязательное)

# Форма протокола метрологической проработки НИР

# Протокол № _______

# Метрологической проработки

Общие данные

# Структурное подразделение________________________________________________________

# Тема (предмет договора, контракта)_________________________________________________

________________________________________________________________________________

# Заказчик ________________________________________________________________________

Срок исполнения ___ «__»202__г.– __ «__»202__г.

# Научный руководитель (ответственный исполнитель)__________________________________

Ответственный за метрологию в структурном подразделении___________________________

# Протокол метрологической проработки составил______________________________________

Измеряемая или контролируемая физическая величина_________________________________

# Наименование физической величины________________________________________________

Единица измерения физической величины____________________________________________

# Диапазон ожидаемых значений_____________________________________________________

Допустимая погрешность__________________________________________________________

# Метод измерения или аттестованная методика выполнения измерений____________________

________________________________________________________________________________

# Характеристика применяемых средств измерений

Наименование средства измерений__________________________________________________

# Заводской номер_________________________________________________________________

Тип средства измерений (рабочее/статусное/индикаторное/эталон)_______________________

# Диапазон измерений______________________________________________________________

Нормируемые метрологические характеристики_______________________________________

# Условия измерений_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Дата последней поверки /калибровки __ «__»202__г.

Дата следующей поверки/калибровки __ «__» 202__г.

Межповерочный / межкалибровочный интервал_______________________________________

# Обоснованность применения средств измерений______________________________________

________________________________________________________________________________

# Обработка результатов измерений__________________________________________________

# Характеристика способа обработки измерений________________________________________

________________________________________________________________________________

# Средство обработки измерений_____________________________________________________

# Метрологическая оценка результатов измерений______________________________________

________________________________________________________________________________

# Специальные требования по технике безопасности____________________________________

________________________________________________________________________________

# Продолжение Формы протокола метрологической проработки НИР

# Продолжение Формы протокола метрологической проработки НИР

# Примечания_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ __________ ______________________________«__» 202_г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

# СОГЛАСОВАНО:

# Зам. директора по научной работе _____________________________________

# ( подпись,  расшифровка подписи)

Зав. ОТО___________________________________________________________

( подпись,  расшифровка подписи)

# Разработано:

# Научный руководитель темы __________________________________________

# (должность, подпись, расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель___________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

# Приложение В

# (обязательное)

Форма акта сдачи-приемки опытного образца (макета)

# АКТ №____

# Сдачи-приемки________________________________________________________________

опытного образца (макета)

шифр «________________», выполненного по договору (контракту) №__________________

от «___»_________202___г.

___________________________________________________________________________и

(полное наименование организации–заказчика)

____________________________________________________________________________

(полное наименование организации–исполнителя)

Составлен настоящий акт в том, что Исполнитель сдал, а Заказчик принял результаты работы, выполненной в полном объеме (если не в полном объеме, то указать фактически выполненные объемы работ) в соответствии с утвержденным техническим заданием Заказчика.

# В результате выполненного___________________:__________________________

(опытного образца)

______________________________________________________________________________

(приводится краткое описание достигнутого результата)

______________________________________________________________________________

# Указанные результаты___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

являются собственностью Заказчика и подлежат передаче Исполнителю на ответственное хранение, регистрации, учету и дальнейшему использованию в порядке, установленном действующим законодательством.

Приложение:

заключение комиссии по приемке ____________с приложениями на ____ листах.

| От Исполнителя | От Заказчика |
| --- | --- |
| (должность) | (должность) |
| ____________________________________ | _____________________________________ |
| _____________________(подпись) | _____________________(подпись) |
| «__»_____________________202_г. | «__»______________________202_г. |
| М.П. | М.П. |

Приложение Г

(обязательное)

Форма заключения комиссии по приемке опытного образца

# Заключение комиссии

# По приемке____________________________________________________________________

# (опытного образца)

Шифр ________ «_______________________», выполненного по договору № ______

от «__»______202_  г.

# Составлено от «___»______202_г.

Комиссия в составе:

# Председатель комиссии__________________________________________

(должность, ФИО)

Члены комиссии:

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Комиссия, действующая на основании приказа Института от «__»__________202_г. №____ составила настоящее заключение о следующем:

1. Комиссией в период с «__»________202_г. по «__»___________________г. проведена приемка _________________________, ____________________ в соответствии с договором

(опытного образца) (шифр)

# №____ от «__»______________г., заключенным с___________________________________

(наименование исполнителя)

Работа проводилась с «___»__________г. по «___»___________г. по техническому заданию,

(месяц)                             (месяц)

утвержденному________________________________________________________________

(наименование организации-заказчика)

2. Комиссии были предъявлены следующие материалы и образцы, предусмотренные ТЗ на выполненные работы:

_______________________________________________________________________________

(перечислить в полном объеме)

Ознакомившись с предъявленными материалами, комиссия признала их достаточными и сочла возможным приступить к приемке работы.

Комиссия рассмотрела и утвердила программу работы.

# 3. Комиссия заслушала доклад руководителя___________________ по полученным в ходе

выполнения работы результатам, провела изучение протоколов испытаний образцов, провела дополнительные их испытания (в случае необходимости), изучила предъявленные материалы и установила, что полученные результаты соответствуют (не соответствуют) требованиям ТЗ.

Продолжение Формы заключения комиссии по приемке опытного образца

В процессе выполнения работы получены следующие основные результаты:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Комиссия провела правильность расходования бюджетных средств в соответствии с выполненным договором (контрактом).

Договорная стоимость работы согласована сторонами и составляет ______________ рублей.

Фактические расходы исполнителя составили _________________________________рублей.

Общая сумма средств, перечисленных исполнителю за выполненные работы, составила _________________________________________________________________________рублей.

Результаты работы: ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(перечислить в соответствии с п. 3 настоящего заключения)

являются собственностью заказчика и подлежат передаче исполнителю на ответственное хранение, регистрации, учету и дальнейшему использованию в порядке, установленном действующим законодательством.

Акт инвентаризации результатов выполненной работы прилагается.

5. В ходе выполнения работы исполнителем были привлечены внебюджетные средства в сумме ________________________________________рублей с учетом НДС.

# Указанные средства были использованы на __________________________________________

(работы и мероприятия)

6. На основании проведенной приемки комиссия УСТАНОВИЛА, что работа выполнена в полном соответствии с договором (контрактом) и ТЗ.

7. Комиссия ПОСТАНОВИЛА:

# Считать _________________________ выполненной в полном соответствии с ТЗ и договором (опытного образца)

(контрактом) №__ от «____»__________г. и принятой.

- 8. Комиссия рекомендует:_______________________________________________________

- Приложения:

- 1. Акт инвентаризации;

- 2. Сохранная расписка исполнителя;

- 3. Другие прилагаемые документы.

- Председатель комиссии__________________________________________

- Члены комиссии:

- ________________________________________________

- ________________________________________________

- ________________________________________________

- ОЗНАКОМЛЕН:

- ________________________________________________________________________________

- (должность, подпись организации-исполнителя)

- «____»______________________202__г.

- Приложение Д

- (обязательное)

- Форма протокола испытания опытного образца

- Протокол испытания опытного образца

- «____»____________202_г.

- Место составления

- __________________________________

- Комиссия в составе:

- Председателя_________________________________________________________

- (должность, ФИО)

- Члены комиссии:

- ______________________________________________

- (должность, ФИО)

- ______________________________________________

- (должность, ФИО)

- ______________________________________________

- (должность, ФИО)

- Комиссия, назначенная приказом (распоряжением) по _________________________________

- (наименование организации)

- №___________ от «____»_20 _г. провела ______________________________

- (вид испытаний)

- испытания в соответствии с программой и методикой испытаний _______________________

- обозначение документа

- В результате испытаний комиссия установила:

- ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Председатель комиссии_________________ _________________________

- (подпись, расшифровка подписи)

- Члены комиссии

- _________________________________________________________

- (подпись, расшифровка подписи)

- _________________________________________________________

- (подпись, расшифровка подписи)

- _________________________________________________________

- (подпись, расшифровка подписи)

- Приложение Е

- (обязательное)

- Форма акта инвентаризации результатов НИР (ОКР)

- УТВЕРЖДАЮ

- _____________________________________

- (должность, подпись)

- _____________________________________

- (руководителя организации–исполнителя)

- «_____»____________________202__г.

# АКТ №____

- Инвентаризации результатов___________________________________________________

- (научно-исследовательской, опытно-конструкторской)

- работы______________________________________________________________________

- (полное наименование, шифр работы)

- Комиссия в составе: председатель комиссии_____________________________________

- члены комиссии_____________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________

- Составили настоящий акт о нижеследующем:

- ___________________________________________________________________________

- (НИР, ОКР) (наименование, шифр работы)

- выполнила по договору № от «___»________202  г. с организацией–заказчиком

- Целью _______________являлось__________________________________________________

- (НИР, ОКР) (цель проведения работы)

- Фактически выполнено___________________________________________________________

- Договорная стоимость работы определена в сумме ____________________ рублей.

- Фактическая стоимость выполненного объема работ составила_______________ рублей.

- В результате работы

- разработана конструкторская (технологическая) документация

- созданы (приобретены) следующие материальные ценности, объекты интеллектуальной собственности

- составлены научно-технические отчеты

- Указанные результаты работы предлагается использовать следующим образом:

- (конкретные предложения по использованию)

- Подлежат списанию в установленном порядке с баланса_____________________________

- (наименование организации–исполнителя)

- _____________________________________ затраты в сумме_____________________ рублей.

- Приложения:

- 1. Ведомость инвентаризации на _____________листах

- 2. Калькуляция фактических затрат на _______ листах.

- Председатель комиссии:_________________________________

- (должность, подпись, ФИО)

- Члены комиссии: 			___________________________________________________

- (должность, подпись, ФИО)

- ___________________________________________________

- (должность, подпись, ФИО)

- Приложение Ж

- (обязательное)

- Форма акта сдачи-приемки этапа НИР (ОКР)

___________________________

гриф при необходимости

Экз. №_________

УТВЕРЖДАЮ

________________________________

Должность, подпись, расшифровка

«___» _____________20__г.

М.П.

# АКТ №____

- Сдачи – приемки этапа НИР__________________________________________________

- (наименование этапа  ишифр СЧ НИР

- _____________________________________________________________________________

- номер государственной регистрации СЧ НИР

- _______________________						«____»____________20_______г

- город

- Основание_______________________________________________________________________

- приказ (распоряжение) головного исполнителя НИР

- от «____»___________________________20_____г.   №___________________________

- Мы, ниже подписавшиеся, представители:

- (Комиссия в составе:) *

- ________________________________             ____________________________________

- наименование исполнителя  СЧ НИР                           должность, инициалы, фамилия

- ________________________________________

- должность, инициалы, фамилия

- с одной стороны, и представители:

- (представитель, члены комиссии)*

- ______________________________________	      ________________________________________  наименование головного исполнителя НИР		     должность, инициалы, фамилия

- _______________________________________

- должность, инициалы, фамилия

- с другой стороны, в период с «____» ___________20___г. по «_____»_________20___г.

- провели приемку_____________________________________________________________

- наименование этапа СЧ НИР

- выполненного в соответствии с контрактом от ______________№___________________

- дата

- между_______________________________________________________________________		головной исполнитель НИР

- и_____________________________________________________________________________________		   исполнитель СЧ НИР

- Продолжение Формы акта сдачи-приемки этапа НИР (ОКР)

- В результате рассмотрения___________________________________________________

- перечислить техническую документацию, макеты (модели,

- ____________________________________________________________________________________

- экспериментальные образцы), методики испытаний, акты, протоколы испытаний и т. п.

- УСТАНОВИЛИ:

- 1. Работа выполнена в полном объёме и соответствует ТЗ__________________________

- заключение о

- ____________________________________________________________________________

- проведенной работе: новизна исследований, полнота и обоснованность технических решений,

- _____________________________________________________________________________________

- основные результаты работы и их практическая ценность, а также оценка работы, в том числе

- ______________________________________________________________________________________

- её научно-технический уровень и предполагаемая технико-экономическая эффективность и т.п.

- 2. Этап_______________________________________________________________________

- наименование этапа и шифр СЧ НИР

- считать законченным и принятым.

- Обнаруженные недостатки:_____________________________________________________

- неточности в расчетах, недостаточность обоснованности принятых

- ___________________________________________________________________________

- решений и рекомендаций, уточнение расчетов технико-экономической эффективности и т. п.

- (указывают недостатки, не влияющие на результаты этапа СЧ НИР)

- Должны быть устранены до «______»___________________20________г.

- Рекомендации:__________________________________________________________

- предложения о целесообразности и продолжения СЧ НИР

- 3. Договорная цена по договору составляет _____________________________________

- Сумма аванса, перечисленного за выполненные этапы составила___________________

- ____________________________руб.

- Следует к перечислению__________________________________________________руб.

- Представитель заказчика						Представители_______________________

- При исполнителе СЧ НИР						           исполнитель составной части НИР

- (представитель, члены комиссии:*)

- _______________________________                    ___________________________________

- должность, подпись, инициалы, фамилия			    подпись, инициалы, фамилия

- _______________________________                     __________________________________

- должность, подпись, инициалы, фамилия			    подпись, инициалы, фамилия

- М,П,						Представители______________________

- головной исполнитель НИР

- _________________________________________

- подпись, инициалы, фамилия

- _________________________________________

- подпись, инициалы, фамилия

- * Если приемка этапа проводилась в составе комиссии.

- Приложение И

- (обязательное)

- Форма акта сдачи-приемки НИР (ОКР)

- __________________________

гриф при необходимости

Экз. №_________

УТВЕРЖДАЮ

________________________________

Должность, подпись, расшифровка

«___» _____________20__г.

М.П.

| - Наименование Исполнителя | - Наименование Заказчика |
| --- | --- |
| - _____________________________________ | - _______________________________________ |
| - _____________________________________ | - _______________________________________ |

# АКТ №____

- сдачи-приемки НИР (ОКР)

- (выполненной научно-технической работы)

- По Договору (контракту) №____________________ от «___»____________202_ г.

- г. Иркутск «___»____________202_г.

- ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- (наименование научно-исследовательской работы)

- МЫ, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя

- _______________________________________________________________, с одной стороны,

- (должность, Фио)

- и представитель Заказчика _______________________________________, с другой стороны,

- (должность, Фио)

- составили настоящий АКТ в том, что научно-исследовательская работа

- ______________________________________________________________________________

- (удовлетворяет, не удовлетворяет условиям Договора и Технического задания)

- и в надлежащем порядке оформлена.

- Краткое описание полученных результатов научно-исследовательской работы_____________

- ________________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________________

- Продолжение Формы акта сдачи-приемки НИР (ОКР)

- Научная, научно-техническая и практическая ценность полученных результатов НИР (ОКР):

- ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Договорная цена составляет____________________ руб.

- (___________________________________________________________________) руб.

- (прописью)

- При сдаче работы с учетом выполнения условий Договора (Контракта) установлена надбавка (скидка) к договорной цене в размере _______%.

- Общая сумма аванса, перечисленная за выполненные этапы, составила ___________руб.

- (____________________________________________________________________) руб.

- (прописью)

- Следует к перечислению ___________руб. (________________________________) руб.

- (прописью)

- С учетом надбавки (скидки) к договорной цене в сумме ____________________ руб.

- (___________________________________________________________________) руб.

- (прописью)

| - Работу сдал: | - Работу принял: |
| --- | --- |
| - От Исполнителя | - От Заказчика |
| - _________________________________ | - ____________________________________ |
| - «___»_____________202_г. | - «___»________________202_г. |
| - М.П. | - М.П. |

- .

- .

# Приложение К

# (обязательное)

# СОВОКУПНОСТЬ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

# ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЦЕССОМ НИР (ОКР)

ВП. Доработка по результатам приемки (При необходимости).

# Приложение Л

# (обязательное)

Форма справки о ходе процесса НИР (ОКР)

ОТЧЕТ (СПРАВКА) О ХОДЕ ПРОЦЕССА НИР (ОКР) ЗА ________________ 202__ г.

1. Показатели процесса

1.1. Результативность процесса НИР (ОКР).

1.2. Управляемость процессом (экспертная оценка руководителя НИР (ОКР).

1.3. Способность процесса к улучшениям (экспертная оценка руководителя НИР ОКР).

2. Показатели продукта

2.1. Количество опубликованных по результатам выполнения НИР (ОКР):

- монографий;

- статей;

- докладов.

2.2. Количество защитившихся по результатам выполнения НИР (ОКР):

- докторов наук;

- кандидатов наук;

- защищенных выполненных курсовых и дипломных работ.

3. Удовлетворенность потребителей

3.1. Оценка удовлетворенности потребителя определяется актом приемки НИР (ОКР) и отзывом заказчика о результатах выполненной НИР (ОКР).

4. Выполнение запланированных мероприятий ________________ %.

5. Информация о несоответствиях (отклонениях) ____________________________,

корректирующих и предупреждающих действиях _____________________________

6. Предложения по СМК ____________________________________________

7. Претензии к другим процессам

____________________________________________________________________________

Руководитель подразделения (процесса) ________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

«_______»_____________________ 202__ г.

Приложение М

(обязательное)

Форма протокола анализа процесса НИР (ОКР)

# УТВЕРЖДАЮ

# Директор

___________________________

(подпись, расшифровка подписи)

«____»_____________ 202_ г.

# ПРОТОКОЛ АНАЛИЗА ПРОЦЕССА НИР (ОКР)

По результатам анализа представленных данных по показателям процесса закупок за ______________________ месяц установлено:

1. В целом по показателям _______ и ________ наблюдается положительная (отрицательная) тенденция.

2. По показателям _______ и __________ отмечены колебания в пределах ошибки.

3. По показателям _______ и __________ отмечено ухудшение ситуации.

4. Интегральная оценка процесса НИР (ОКР)  за ____________ месяц равна ___________.

По сравнению с предыдущими месяцами произошло улучшение (улучшения не произошло/ произошло ухудшение).

5. На основании вышеизложенного для дальнейшего улучшения руководителю

____________________________________ ________________________________________

(наименование процесса (подразделения) фамилия, инициалы)

в установленном порядке разработать и согласовать мероприятия по ______ и представить на утверждение.

Срок _______________ 20_ г.

5. (Вариант) на основании вышеизложенного утвердить представленные

_________________________________ ________________________________________

(наименование процесса (подразделения) фамилия, инициалы)

мероприятия (предложения) по____________

5. (Вариант) При разработке мероприятий учесть предложения _____________________

(начальника смежного отдела)

Представитель руководства по СМК ________________________________________________

(подпись, ФИО)

«____»______________ 202__ г.

- ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Номер изменения | Номер раздела | Дата изменения | Дата проверки | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| Должность | Фамилия И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

ЛИСТ РАССЫЛКИ

| Подразделение | Документ № экз. | Дата получения | ФИО | Подпись в получении |
| --- | --- | --- | --- | --- |